АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГОРОДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 31 января   2014  года           № 7                                            с. Богородицкое

Об утверждении отчета о

реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

на территории Богородицкого

сельского поселения за  2013 год

В соответствии с постановлением Администрации  Богородицкого  сельского  поселения    от   01.10.2009 года   № 41  «О Порядке  принятия решения  о   разработке   долгосрочных   целевых      программ, их формирования, реализации и Порядке    проведения    и   критериях   оценки    эффективности  реализации долгосрочных целевых программ Богородицкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет  о   реализации   муниципальных   долгосрочных целевых программ  на  территории  Богородицкого  сельского  поселения за 2013 год, согласно  приложения  к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию (опубликованию).

3. Контроль  за  выполнением  постановления      возложить    на  начальника сектора экономики и финансов О.А. Бондареву.

Глава Богородицкого

сельского поселения:                                  А.В. Мазниченко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Богородицкого сельского поселения

от  31 января  2014  года № 7

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «О развитии  культуры и искусства в

Богородицком сельском поселении Песчанокопского района на 2010-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  | 3297,7 | 3297,7 | 0,0 | 3297,7 | - | 425,0 | 2872,7 | - | 3297,7 | - | 425,0 |  | 2872,7 | - |  |
| Мероприя-тие № 1 | Организация библиотечного обслуживания | тыс.руб | 526,4 | 526,4 | 0,0 | 526,4 | - | 38,5 | 487,9 | - | 526,4 | - | 38,5 |  | 487,9 | - |  |
| Мероприя-тие № 2 | Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий, создание условий для массового отдыха жителей села | тыс.руб | 2997,1 | 2997,1 | 0,0 | 2997,1 | - | 386,5 | 2610,6 | - | 2997,1 | - | 386,5 |  | 2610,6 | - |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство

Богородицкого сельского поселения на 2010-2014 годы»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 1877,1 | 1874,4 | 2,7 | 1877,7 | - | - |  | 1877,7 | - | 1874,4 | - | - | 1874,4 | - |  |
| Мероприя- тие № 1 | Уличное освещение | тыс.руб | 745,2 | 745,1 | 0,1 | 745,2 | - | - | 745,2 |  | - | 745,1 | - | - | 745,1 | - |  |
| Мероприя- тие № 2 | Озеленение | тыс.руб | 475,1 | 472,8 | 2,3 | 475,1 | - | - | 475,1 |  | - | 472,8 | - | - | 472,8 | - |  |
| Мероприя- тие № 3 | Организация и содержание мест захоронения | тыс.руб. | 18,1 | 18,1 | - | 18,1 | - | - | 18,1 |  | - | 18,1 | - | - | 18,1 | - |  |
| Мероприя- тие № 4 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | тыс.руб | 638,7 | 638,4 | 0,3 | 638,7 | - | - | 638,7 |  | - | 638,4 | - | - | 638,4 | - |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие на территории  Богородицкого сельского поселения Песчанокопского района физической культуры и массового спорта на 2010-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  | про- чие источ- ники |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет |  | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 |
| Всего по программе |  |  | 69,9 | 69,9 | 0,0 | 69,9 | - | - |  |  | 69,9 | - |  | 69,9 |  | - | - |  | 69,9 | - |  |  |
| Мероприя- тие № 1 | Развитие физической культуры и спорта | тыс.руб | 69,9 | 69,9 | 0,0 | 69,9 | - | - |  |  | 69,9 | - |  | 69,9 |  | - | - |  | 69,9 | - |  |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Богородицком сельском поселении Ростовской области на 2010-2014 годы»»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет |  | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Всего по программе |  |  | 130,0 | 129,6 | 0,4 | 130,0 | - | 130,0 |  | - | - | 129,6 | - | 129,6 | - |  | - |  |
| Мероприя- тие № 1 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | тыс.руб. | 130,0 | 129,6 | 0,4 | 130,0 | - | 130,0 | - |  | - | 129,6 | - | 129,6 |  | - | - |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  Богородицкого сельского поселения на  2012-2017 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 42377,4 | 20080,7 | 22296,7 | 42377,4 | 5265,7 | 34847,8 | 2263,9 | - | 20080,7 | 5265,7 | 13911,3 | 903,7 | - |  |
| Мероприя- тие № 1 | Строительство водопроводных сетей | Тыс руб. | 42377,4 | 20080,7 | 22296,7 | 42377,4 | 5265,7 | 34847,8 | 2263,9 | - | 20080,7 | 5265,7 | 13911,3 | 903,7 | - |  |

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Богородицкого сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы»

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01»  января 2014 года

(представляется по итогам года)

| Наимено-вание мероприя-тия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показателя результа-тивности мероприятия | едини-ца измере- ния | план | факт | откло- нение | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | про- чие источ- ники | всего | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | про- чие источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Всего по прог рамме |  |  | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | - | 37,0 | - | - | 37,0 |  | - |  |
| Мероприя- тие № 1 | Пожарная безопасность и защита населения | тыс.руб. | 37,0 | 37,0 | - | 37,0 | 0,0 | - | 37,0 | - | 37,0 | - | - |  | 37,0 | - |  |

Глава Богородицкого сельского поселения:                                   А.В. Мазниченко